## 📋 工作項主表
YOTA 後台專案 — 後端開發工作項主表 （共 73 項）
編號 | 工作類別 | 工作項目 | 說明 | 主要交付物 | 優先序 | 里程碑 | 負責人 | 狀態 | 預計完成週 | 備註 | 相依項目
1 | 基礎平台 | 專案基礎骨架建立 | 建立後端專案、模組結構與環境設定 | backend baseline | P0 | M1 | Lead | 未開始
2 | 基礎平台 | 資料庫與 migration 機制 | 建立 DB 連線、migration、seed 流程 | db config, migrations | P0 | M1 | Lead | 未開始
3 | 基礎平台 | API 共用規範 | 建立 response、error、validation 標準 | API convention | P0 | M1 | Lead | 未開始
4 | 基礎平台 | logging / exception handling | 建立系統日誌與例外處理流程 | logger, exception handler | P0 | M1 | Lead | 未開始
5 | 基礎平台 | health check 與文件機制 | 建立健康檢查與 API 文件工具 | health endpoint, Swagger | P0 | M1 | Lead | 未開始
6 | Auth | 管理員登入 / 登出 | 正式取代前端 mock login | auth APIs | P0 | M1 | Lead | 未開始
7 | Auth | token 與 session 管理 | access token / refresh token 機制 | token flow | P0 | M1 | Lead | 未開始
8 | Auth | 密碼管理 | 修改密碼、重設密碼、狀態控管 | password APIs | P0 | M1 | Lead | 未開始
9 | RBAC | 角色與權限模型 | 建立 role / permission / group 架構 | RBAC schema | P0 | M1 | Lead | 未開始
10 | RBAC | 權限檢查機制 | 將權限控制落到後端 | auth guard / middleware | P0 | M1 | Lead | 未開始
11 | Security | IP 白名單機制 | P0 建立資料表；P1 啟用 middleware 驗證邏輯 | whitelist table (P0), middleware (P1) | P0/P1 | M3 | 後端C | 未開始
12 | Audit | 審計日誌模型 | 記錄關鍵操作與異動前後值 | audit tables | P0 | M3 | 後端C | 未開始
13 | Audit | 登入與操作紀錄 API | 提供後台查詢登入與操作歷程 | audit APIs | P0 | M3 | 後端C | 未開始
14 | Queue / Export | 匯出任務機制 | 處理大資料量匯出與下載 | export jobs | P1 | M5 | 後端B | 未開始
15 | Queue / Export | 批次任務框架 | 支援批量通知與批次點數作業 | queue / worker | P1 | M5 | 後端B | 未開始
16 | Operators | 操作人員管理 | 支援帳號列表、詳情、編輯與狀態管理 | operators APIs | P0 | M1 | 後端A | 未開始
17 | Operators | 群組與權限綁定 | 支援群組維護與權限掛載 | operator groups APIs | P0 | M1 | 後端A | 未開始
18 | Operators | IP 白名單設定 | 支援操作人員 IP 管理 | whitelist APIs | P1 | M1 | 後端A | 未開始
19 | Operators | 人員操作日誌查詢 | 對應操作日誌頁面 | operation log APIs | P1 | M1 | 後端A | 未開始
20 | Members | 會員列表與查詢 | 對應會員列表頁的條件篩選與分頁 | members list API | P0 | M2 | 後端A | 未開始
21 | Members | 會員詳情 | 對應會員詳情、狀態與摘要資訊 | member detail API | P0 | M2 | 後端A | 未開始
22 | Members | 會員狀態管理 | 支援啟用、停用、凍結等狀態切換 | member status API | P0 | M2 | 後端A | 未開始
23 | Members | 會員備註 / memo | 支援人工備註與歷史紀錄 | notes APIs | P1 | M2 | 後端A | 未開始
24 | Members | 會員標籤管理 | 支援標籤 CRUD 與掛載 | tag APIs | P1 | M2 | 後端A | 未開始
25 | Members | 會員等級管理 | 支援等級設定與調整流程 | level APIs | P1 | M2 | 後端A | 未開始
26 | Members | 會員日誌查詢 | 對應會員行為與操作日誌頁面 | member logs API | P1 | M2 | 後端A | 未開始
27 | Finance | 財務總覽查詢 | 對應財務總覽與摘要卡 | finance summary API | P0 | M2 | 後端B | 未開始
27-1 | Finance | 會員提款帳戶管理 | 建立 member_bank_accounts，供提款審核時查詢提款目的地 | member bank accounts API | P0 | M2 | 後端B | 未開始
28 | Finance | 手工存款單流程 | 列表、詳情、審核、拒絕 | manual deposit APIs | P0 | M2 | 後端B | 未開始
29 | Finance | 在線存款單查詢 | 訂單查詢與狀態展示 | online deposit APIs | P0 | M2 | 後端B | 未開始
30 | Finance | 提款審核流程 | 列表、詳情、審核、拒絕、沖正 | withdrawal APIs | P0 | M2 | 後端B | 未開始
31 | Finance | 鎖單 / 解鎖機制 | 防止多人同時處理同一張單 | order lock flow | P0 | M2 | 後端B | 未開始
32 | Finance | 資金流水紀錄 | 對應 balance logs | ledger APIs | P0 | M2 | 後端B | 未開始
33 | Finance | 人工存提紀錄 | 對應 adjustment logs | adjustment log APIs | P1 | M2 | 後端B | 未開始
34 | Finance | 下注紀錄查詢 | 對應 betting records | betting record API | P1 | M2 | 後端B | 未開始
35 | Finance | 點數調整 | 單筆點數增減與原因紀錄 | points adjustment API | P1 | M2 | 後端B | 未開始
36 | Finance | 批次點數任務 | 批次獎勵或補點流程 | bulk points job | P1 | M2 | 後端B | 未開始
37 | Finance | 自動金流狀態 | 對應自動金流頁面 | auto payment API | P1 | M2 | 後端B | 未開始
38 | System Settings | 系統參數設定 | 站點、營運、安全參數維護 | settings APIs | P1 | M5 | 後端C | 未開始
39 | System Settings | 公告管理 | 公告 CRUD、排程、發布狀態 | announcements APIs | P1 | M5 | 後端C | 未開始
40 | System Settings | 銀行與錢包設定 | 支付通道、銀行與錢包配置 | payment channel APIs | P1 | M5 | 後端C | 未開始
41 | Messages | 訊息模板管理 | 模板 CRUD | template APIs | P1 | M5 | 後端C | 未開始
42 | Messages | 通道設定管理 | Email / SMS / Telegram 設定 | channel setting APIs | P1 | M5 | 後端C | 未開始
43 | Messages | 測試發送與發送紀錄 | 測試通知與歷史查詢 | send test API, logs API | P1 | M5 | 後端C | 未開始
44 | Agents | 代理基本資料管理 | 列表、詳情、狀態維護 | agents APIs | P1 | M5 | 後端A | 未開始
45 | Agents | 代理等級管理 | 代理層級與條件維護 | agent levels APIs | P1 | M5 | 後端A | 未開始
46 | Agents | 佣金方案管理 | 佣金規則與方案維護 | commission APIs | P1 | M5 | 後端A | 未開始
47 | Agents | 結算資料生成與查詢 | 對應結算報表流程 | settlement APIs | P1 | M5 | 後端A | 未開始
48 | Games | 遊戲平台管理 | 平台 CRUD 與狀態 | platform APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
49 | Games | 遊戲清單管理 | 遊戲資料 CRUD 與上下架 | games APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
50 | Games | 遊戲分類管理 | 遊戲分類與排序維護 | category APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
51 | Games | 平台維護排程 | 平台維護時段與公告 | maintenance APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
52 | Promotions | 優惠活動管理 | 優惠內容 CRUD 與狀態切換 | promotions APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
53 | Promotions | 特殊活動設定 | 條件與規則維護 | special event APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
54 | Promotions | 成就設定 | 任務、獎勵、模板關聯 | achievement APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
55 | Reports | 報表查詢能力 | 各類報表的聚合查詢 | report query APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
56 | Reports | 報表匯出 | 建立與下載報表匯出任務 | report export APIs | P1 | M6 | 後端D | 未開始
57 | Layout | 首頁與遊戲版面設定 | 首頁區塊與遊戲展示配置 | layout APIs | P2 | M8 | 後端D | 未開始
58 | Layout | 文章 / 靜態頁管理 | 對應文章管理內容 | content page APIs | P2 | M8 | 後端D | 未開始
59 | Layout | 支付版型與開屏廣告 | 支付版型與 splash ads 管理 | payment layout, splash ads APIs | P2 | M8 | 後端D | 未開始
60 | Official | 官網內容管理 | 首圖、輪播、新聞、遊戲展示 | official content APIs | P2 | M8 | 後端D | 未開始
61 | Official | SEO 與站點資訊 | SEO、社群連結、頁尾資訊 | SEO APIs | P2 | M8 | 後端D | 未開始
62 | Payments | 商號管理 | 對應 merchants 管理 | merchant APIs | P2 | M8 | 後端B | 未開始
63 | Payments | 金流用銀行帳號管理 | 對應銀行帳戶管理 | payment bank account APIs | P2 | M8 | 後端B | 未開始
64 | Payments | 行動支付訂單查詢 | 對應 app purchase 頁面 | app purchase APIs | P2 | M8 | 後端B | 未開始
65 | Integration | 第三方金流串接 | gateway callback、狀態同步、補償機制 | payment integration | P1 | M6 | 後端B | 未開始
66 | Integration | 通知服務串接 | Email / SMS / Telegram provider 串接 | message integrations | P1 | M6 | 後端B | 未開始
67 | Integration | 檔案與媒體儲存 | 內容模組圖片與附件支援 | upload / media service | P2 | M6 | 後端B | 未開始
68 | Integration | 遊戲平台資料同步 | 平台與遊戲主檔同步 | sync jobs | P2 | M6 | 後端B | 未開始
69 | Quality | 測試補齊 | 單元測試、整合測試、流程測試 | test coverage | P1 | M7 | 後端C | 未開始
70 | Quality | 效能優化 | 查詢效能、索引、快取 | performance tuning | P1 | M7 | 後端C | 未開始
71 | Quality | 監控與告警 | 服務、任務、金流、錯誤監控 | monitoring setup | P1 | M7 | 後端C | 未開始
72 | Delivery | 文件與交接 | API、環境、migration、權限模型說明 | technical docs | P1 | M7 | Lead | 未開始

## 🗓 里程碑總覽
YOTA 後台專案 — 開發里程碑總覽 （總預期 28 周 ≈ 7 個月 ¦ 5 人後端團隊）
里程碑 | 名稱 | 目標說明 | 累積工時 | API 數 | 工作項數 | 主要交付物 | 負責重點 | 狀態 | 備註
M1 | 基礎可串接 | 前端可開始第一輪 API 串接 | 第 3 周 | 5 | 8 | 基礎設施 + Auth + RBAC + Operators 主檔 | Lead + 後端A + 後端C | 未開始 | 🔴 P0 開始
M2 | 財務核心上線 | 完整存提款審核流程可用 | 第 6 周 | 29 | 13 | Members P0 + Finance P0（含 Order Lock、餘額快照） | 後端A + 後端B + Lead | 未開始 | ⭐ 最關鍵里程碑
M3 | P0 全部完成 | 後台可獨立運作，審計可查 | 第 10 周 | 29 | 24 | Audit + IP 白名單 + 所有 P0 工作項 | 後端C + 全員 | 未開始 | P0 收尾
M4 | P1 第一波 | 財務流程完整 + 會員系統可運營 | 第 13 周 | ~20 | 13 | Finance P1 + Members P1 + Security P1 middleware | 後端A + 後端B | 未開始 | IP 白名單 middleware 啟用
M5 | P1 第二波 | 代理系統 + 系統運營 + 通知可用 | 第 17 周 | ~35 | 13 | Agents + System Settings + Messages + Queue/Export | 後端A + 後端C | 未開始
M6 | P1 第三波 | 遊戲 + 活動 + 報表上線 | 第 21 周 | ~42 | 12 | Games + Promotions + Reports + Integration | 後端D + 後端B | 未開始
M7 | 質量達標 | 測試覆蓋 + 監控 + 文件齊全 | 第 24 周 | — | 4 | 測試套件 + 監控告警 + API 文件 + 技術交接文件 | 後端C + Lead | 未開始
M8 | P2 完成 | 全功能交付 | 第 28 周 | 40 | 10 | Layout + Official + Payments（40 支 API） | 後端D + 後端B | 未開始
─── 時間線概覽（5 人並行，28 周）───

## 🔌 API 清單
YOTA 後台專案 — API 清單總覽 （共 184 支 ¦ Base Path: /api/admin/v1）
編號 | API 類別 | HTTP Method | Path | 說明 | 優先序 | 狀態
1 | Auth | POST | /auth/login | 管理員登入 | P0 | 未開始
2 | Auth | POST | /auth/logout | 管理員登出 | P0 | 未開始
3 | Auth | POST | /auth/refresh | Token 續期 | P0 | 未開始
4 | Auth | GET | /auth/me | 取得當前登入者資訊 | P0 | 未開始
5 | Auth | POST | /auth/change-password | 修改登入密碼 | P0 | 未開始
6 | Auth | POST | /auth/reset-password | 重設後台帳號密碼 | P1 | 未開始
7 | RBAC | GET | /permissions | 取得系統權限定義清單 | P0 | 未開始
8 | RBAC | GET | /roles | 取得角色列表 | P0 | 未開始
9 | RBAC | POST | /roles | 建立角色 | P1 | 未開始
10 | RBAC | PATCH | /roles/{id} | 編輯角色與權限 | P1 | 未開始
11 | RBAC | GET | /operator-groups | 取得操作群組列表 | P0 | 未開始
12 | RBAC | POST | /operator-groups | 建立操作群組 | P1 | 未開始
13 | RBAC | PATCH | /operator-groups/{id} | 編輯操作群組權限 | P1 | 未開始
14 | Audit | GET | /audit-logs | 查詢後台審計日誌 | P0 | 未開始
15 | Audit | GET | /login-logs | 查詢登入紀錄 | P1 | 未開始
16 | Audit | GET | /resource-change-logs | 查詢資源異動歷程 | P1 | 未開始
17 | Export | POST | /exports | 建立匯出任務 | P1 | 未開始
18 | Export | GET | /exports | 取得匯出任務列表 | P1 | 未開始
19 | Export | GET | /exports/{id} | 取得單一匯出任務狀態 | P1 | 未開始
20 | Export | GET | /exports/{id}/download | 下載匯出檔案 | P1 | 未開始
21 | Upload | POST | /uploads | 上傳圖片或附件 | P1 | 未開始
22 | Upload | GET | /uploads/{id} | 取得上傳檔案資訊 | P1 | 未開始
23 | Upload | DELETE | /uploads/{id} | 刪除上傳檔案 | P2 | 未開始
24 | Dashboard | GET | /dashboard/summary | 首頁摘要卡片資料 | P1 | 未開始
25 | Dashboard | GET | /dashboard/website-analytics | 網站數據統計 | P1 | 未開始
26 | Dashboard | GET | /dashboard/operation-analytics | 營運數據統計 | P1 | 未開始
27 | Dashboard | GET | /dashboard/player-monitoring | 玩家監控清單與狀態 | P1 | 未開始
28 | Dashboard | GET | /dashboard/risk-alerts | 風控提示與異常警報 | P1 | 未開始
29 | Dashboard | GET | /dashboard/pending-tasks | 後台待辦事項彙總 | P1 | 未開始
30 | Operators | GET | /operators | 查詢後台操作人員列表 | P0 | 未開始
31 | Operators | POST | /operators | 建立操作人員帳號 | P1 | 未開始
32 | Operators | GET | /operators/{id} | 取得操作人員詳情 | P0 | 未開始
33 | Operators | PATCH | /operators/{id} | 編輯操作人員資料 | P1 | 未開始
34 | Operators | PATCH | /operators/{id}/status | 啟用、停用或鎖定帳號 | P0 | 未開始
35 | Operators | PATCH | /operators/{id}/password | 重設操作人員密碼 | P1 | 未開始
36 | Operators | GET | /operators/{id}/ip-whitelist | 查詢 IP 白名單 | P1 | 未開始
37 | Operators | PUT | /operators/{id}/ip-whitelist | 更新 IP 白名單 | P1 | 未開始
38 | Operators | GET | /operator-operation-logs | 查詢操作人員行為日誌 | P1 | 未開始
39 | System Settings | GET | /system-settings | 取得系統設定彙總 | P1 | 未開始
40 | System Settings | PATCH | /system-settings/site | 更新站點基本設定 | P1 | 未開始
41 | System Settings | PATCH | /system-settings/operation | 更新營運相關設定 | P1 | 未開始
42 | System Settings | PATCH | /system-settings/security | 更新安全與風控設定 | P1 | 未開始
43 | Announcements | GET | /announcements | 查詢公告列表 | P1 | 未開始
44 | Announcements | POST | /announcements | 建立公告 | P1 | 未開始
45 | Announcements | GET | /announcements/{id} | 取得公告詳情 | P1 | 未開始
46 | Announcements | PATCH | /announcements/{id} | 編輯公告 | P1 | 未開始
47 | Announcements | PATCH | /announcements/{id}/publish-status | 切換公告發布狀態 | P1 | 未開始
48 | Payment Channels | GET | /payment-channels | 查詢支付通道列表 | P1 | 未開始
49 | Payment Channels | POST | /payment-channels | 建立支付通道 | P1 | 未開始
50 | Payment Channels | PATCH | /payment-channels/{id} | 編輯支付通道 | P1 | 未開始
51 | Bank Accounts | GET | /bank-accounts | 查詢銀行帳號與錢包設定 | P1 | 未開始
52 | Bank Accounts | POST | /bank-accounts | 建立銀行帳號或錢包配置 | P1 | 未開始
53 | Bank Accounts | PATCH | /bank-accounts/{id} | 編輯銀行帳號或錢包配置 | P1 | 未開始
54 | Messages | GET | /message-templates | 查詢訊息模板列表 | P1 | 未開始
55 | Messages | POST | /message-templates | 建立訊息模板 | P1 | 未開始
56 | Messages | GET | /message-templates/{id} | 取得訊息模板詳情 | P1 | 未開始
57 | Messages | PATCH | /message-templates/{id} | 編輯訊息模板 | P1 | 未開始
58 | Messages | GET | /message-channel-settings | 取得訊息通道設定 | P1 | 未開始
59 | Messages | PATCH | /message-channel-settings/email | 更新 Email 通道設定 | P1 | 未開始
60 | Messages | PATCH | /message-channel-settings/sms | 更新 SMS 通道設定 | P1 | 未開始
61 | Messages | PATCH | /message-channel-settings/telegram | 更新 Telegram 通道設定 | P1 | 未開始
62 | Messages | GET | /message-logs | 查詢訊息發送紀錄 | P1 | 未開始
63 | Messages | POST | /messages/send-test | 發送測試訊息 | P1 | 未開始
64 | Members | GET | /members | 查詢會員列表 | P0 | 未開始
65 | Members | POST | /members | 建立會員資料 | P2 | 未開始
66 | Members | GET | /members/{id} | 取得會員詳情 | P0 | 未開始
67 | Members | PATCH | /members/{id} | 編輯會員資料 | P1 | 未開始
68 | Members | PATCH | /members/{id}/status | 更新會員狀態 | P0 | 未開始
69 | Members | GET | /members/{id}/notes | 查詢會員備註 | P1 | 未開始
70 | Members | POST | /members/{id}/notes | 新增會員備註 | P1 | 未開始
71 | Members | GET | /members/{id}/logs | 查詢會員行為日誌 | P1 | 未開始
72 | Member Tags | GET | /member-tags | 查詢會員標籤 | P1 | 未開始
73 | Member Tags | POST | /member-tags | 建立會員標籤 | P1 | 未開始
74 | Member Tags | PATCH | /member-tags/{id} | 編輯會員標籤 | P1 | 未開始
75 | Member Levels | GET | /member-levels | 查詢會員等級設定 | P1 | 未開始
76 | Member Levels | POST | /member-levels | 建立會員等級 | P1 | 未開始
77 | Member Levels | PATCH | /member-levels/{id} | 編輯會員等級 | P1 | 未開始
78 | Member Levels | POST | /members/{id}/level-adjustments | 執行會員等級調整 | P1 | 未開始
78-1 | Member Bank Accounts | GET | /members/{id}/bank-accounts | 查詢會員提款帳戶列表 | P1 | 未開始
78-2 | Member Bank Accounts | POST | /members/{id}/bank-accounts | 新增會員提款帳戶 | P1 | 未開始
78-3 | Member Bank Accounts | PATCH | /members/{id}/bank-accounts/{bankAccountId} | 編輯會員提款帳戶 | P1 | 未開始
78-4 | Member Bank Accounts | DELETE | /members/{id}/bank-accounts/{bankAccountId} | 停用或刪除會員提款帳戶 | P1 | 未開始
79 | Layout | GET | /layout/homepage | 取得首頁版面設定 | P2 | 未開始
80 | Layout | PUT | /layout/homepage | 更新首頁版面設定 | P2 | 未開始
81 | Layout | GET | /layout/game-config | 取得遊戲展示配置 | P2 | 未開始
82 | Layout | PUT | /layout/game-config | 更新遊戲展示配置 | P2 | 未開始
83 | Content Pages | GET | /content-pages | 查詢文章或靜態頁面列表 | P2 | 未開始
84 | Content Pages | POST | /content-pages | 建立文章或靜態頁面 | P2 | 未開始
85 | Content Pages | GET | /content-pages/{id} | 取得文章或靜態頁面詳情 | P2 | 未開始
86 | Content Pages | PATCH | /content-pages/{id} | 編輯文章或靜態頁面 | P2 | 未開始
87 | Layout Payments | GET | /payment-layouts | 查詢支付版型設定 | P2 | 未開始
88 | Layout Payments | PUT | /payment-layouts/{id} | 更新支付版型設定 | P2 | 未開始
89 | Splash Ads | GET | /splash-ads | 查詢開屏廣告列表 | P2 | 未開始
90 | Splash Ads | POST | /splash-ads | 建立開屏廣告 | P2 | 未開始
91 | Splash Ads | PATCH | /splash-ads/{id} | 編輯開屏廣告 | P2 | 未開始
92 | Splash Ads | PATCH | /splash-ads/{id}/status | 切換開屏廣告啟用狀態 | P2 | 未開始
93 | Official | GET | /official/hero-configs | 查詢官網首圖設定 | P2 | 未開始
94 | Official | POST | /official/hero-configs | 建立官網首圖設定 | P2 | 未開始
95 | Official | PATCH | /official/hero-configs/{id} | 編輯官網首圖設定 | P2 | 未開始
96 | Official | GET | /official/banners | 查詢官網輪播列表 | P2 | 未開始
97 | Official | POST | /official/banners | 建立官網輪播內容 | P2 | 未開始
98 | Official | PATCH | /official/banners/{id} | 編輯官網輪播內容 | P2 | 未開始
99 | Official | GET | /official/news | 查詢官網新聞列表 | P2 | 未開始
100 | Official | POST | /official/news | 建立官網新聞 | P2 | 未開始
101 | Official | GET | /official/news/{id} | 取得官網新聞詳情 | P2 | 未開始
102 | Official | PATCH | /official/news/{id} | 編輯官網新聞 | P2 | 未開始
103 | Official | GET | /official/game-showcases | 查詢官網遊戲展示內容 | P2 | 未開始
104 | Official | POST | /official/game-showcases | 建立官網遊戲展示內容 | P2 | 未開始
105 | Official | PATCH | /official/game-showcases/{id} | 編輯官網遊戲展示內容 | P2 | 未開始
106 | Official | GET | /official/seo-settings | 取得官網 SEO 設定 | P2 | 未開始
107 | Official | PUT | /official/seo-settings | 更新官網 SEO 設定 | P2 | 未開始
108 | Finance | GET | /finance/summary | 查詢財務總覽資料 | P0 | 未開始
109 | Finance | GET | /manual-deposit-orders | 查詢手工存款單列表 | P0 | 未開始
110 | Finance | GET | /manual-deposit-orders/{id} | 取得手工存款單詳情 | P0 | 未開始
111 | Finance | POST | /manual-deposit-orders | 建立手工存款單 | P1 | 未開始
112 | Finance | POST | /manual-deposit-orders/{id}/approve | 通過手工存款審核 | P0 | 未開始
113 | Finance | POST | /manual-deposit-orders/{id}/reject | 拒絕手工存款審核 | P0 | 未開始
114 | Finance | GET | /online-deposit-orders | 查詢在線存款單列表 | P0 | 未開始
115 | Finance | GET | /online-deposit-orders/{id} | 取得在線存款單詳情 | P0 | 未開始
116 | Finance | GET | /withdrawal-orders | 查詢提款單列表 | P0 | 未開始
117 | Finance | GET | /withdrawal-orders/{id} | 取得提款單詳情 | P0 | 未開始
118 | Finance | POST | /withdrawal-orders/{id}/lock | 鎖定提款單供審核 | P0 | 未開始
119 | Finance | POST | /withdrawal-orders/{id}/unlock | 解除提款單鎖定 | P0 | 未開始
120 | Finance | POST | /withdrawal-orders/{id}/approve | 通過提款審核 | P0 | 未開始
121 | Finance | POST | /withdrawal-orders/{id}/reject | 拒絕提款審核 | P0 | 未開始
122 | Finance | POST | /withdrawal-orders/{id}/reverse | 執行提款沖正 | P1 | 未開始
123 | Finance | GET | /order-locks | 查詢鎖單清單 | P1 | 未開始
124 | Finance | GET | /balance-logs | 查詢資金流水紀錄 | P0 | 未開始
125 | Finance | GET | /adjustment-logs | 查詢人工存提紀錄 | P1 | 未開始
126 | Finance | GET | /betting-records | 查詢下注紀錄 | P1 | 未開始
127 | Finance | GET | /points-adjustments | 查詢點數調整紀錄 | P1 | 未開始
128 | Finance | POST | /points-adjustments | 建立單筆點數調整 | P1 | 未開始
129 | Finance | POST | /points-adjustments/bulk-tasks | 建立批次點數任務 | P1 | 未開始
130 | Finance | GET | /auto-payment-status | 查詢自動金流狀態 | P1 | 未開始
131 | Agents | GET | /agents | 查詢代理列表 | P1 | 未開始
132 | Agents | POST | /agents | 建立代理資料 | P1 | 未開始
133 | Agents | GET | /agents/{id} | 取得代理詳情 | P1 | 未開始
134 | Agents | PATCH | /agents/{id} | 編輯代理資料 | P1 | 未開始
135 | Agents | PATCH | /agents/{id}/status | 更新代理狀態 | P1 | 未開始
136 | Agents | GET | /agent-levels | 查詢代理等級 | P1 | 未開始
137 | Agents | POST | /agent-levels | 建立代理等級 | P1 | 未開始
138 | Agents | PATCH | /agent-levels/{id} | 編輯代理等級 | P1 | 未開始
139 | Agents | GET | /commission-schemes | 查詢佣金方案 | P1 | 未開始
140 | Agents | POST | /commission-schemes | 建立佣金方案 | P1 | 未開始
141 | Agents | PATCH | /commission-schemes/{id} | 編輯佣金方案 | P1 | 未開始
142 | Agents | GET | /agent-settlements | 查詢代理結算列表 | P1 | 未開始
143 | Agents | POST | /agent-settlements/generate | 產生代理結算資料 | P1 | 未開始
144 | Agents | GET | /agent-settlements/{id} | 查詢單筆代理結算詳情 | P1 | 未開始
145 | Games | GET | /game-platforms | 查詢遊戲平台列表 | P1 | 未開始
146 | Games | POST | /game-platforms | 建立遊戲平台 | P1 | 未開始
147 | Games | GET | /game-platforms/{id} | 取得遊戲平台詳情 | P1 | 未開始
148 | Games | PATCH | /game-platforms/{id} | 編輯遊戲平台 | P1 | 未開始
149 | Games | POST | /game-platforms/{id}/maintenance | 建立平台維護排程 | P1 | 未開始
150 | Games | GET | /games | 查詢遊戲列表 | P1 | 未開始
151 | Games | POST | /games | 建立遊戲資料 | P1 | 未開始
152 | Games | GET | /games/{id} | 取得遊戲詳情 | P1 | 未開始
153 | Games | PATCH | /games/{id} | 編輯遊戲資料 | P1 | 未開始
154 | Games | PATCH | /games/{id}/status | 更新遊戲上下架狀態 | P1 | 未開始
155 | Games | GET | /game-categories | 查詢遊戲分類列表 | P1 | 未開始
156 | Games | POST | /game-categories | 建立遊戲分類 | P1 | 未開始
157 | Games | PATCH | /game-categories/{id} | 編輯遊戲分類 | P1 | 未開始
158 | Promotions | GET | /promotions | 查詢優惠活動列表 | P1 | 未開始
159 | Promotions | POST | /promotions | 建立優惠活動 | P1 | 未開始
160 | Promotions | GET | /promotions/{id} | 取得優惠活動詳情 | P1 | 未開始
161 | Promotions | PATCH | /promotions/{id} | 編輯優惠活動 | P1 | 未開始
162 | Promotions | PATCH | /promotions/{id}/status | 切換優惠活動狀態 | P1 | 未開始
163 | Promotions | GET | /special-events | 查詢特殊活動列表 | P1 | 未開始
164 | Promotions | POST | /special-events | 建立特殊活動 | P1 | 未開始
165 | Promotions | PATCH | /special-events/{id} | 編輯特殊活動 | P1 | 未開始
166 | Promotions | GET | /achievements | 查詢成就設定列表 | P1 | 未開始
167 | Promotions | POST | /achievements | 建立成就設定 | P1 | 未開始
168 | Promotions | PATCH | /achievements/{id} | 編輯成就設定 | P1 | 未開始
169 | Reports | GET | /reports/overview | 查詢報表總覽 | P1 | 未開始
170 | Reports | GET | /reports/game-performance | 查詢遊戲表現報表 | P1 | 未開始
171 | Reports | GET | /reports/cash | 查詢現金報表 | P1 | 未開始
172 | Reports | GET | /reports/deposits | 查詢存款報表 | P1 | 未開始
173 | Reports | GET | /reports/bonus | 查詢贈金報表 | P1 | 未開始
174 | Reports | GET | /reports/operations | 查詢營運報表 | P1 | 未開始
175 | Reports | POST | /reports/exports | 建立報表匯出任務 | P1 | 未開始
176 | Payments | GET | /payments/overview | 查詢金流平台總覽 | P2 | 未開始
177 | Payments | GET | /merchants | 查詢商號列表 | P2 | 未開始
178 | Payments | POST | /merchants | 建立商號 | P2 | 未開始
179 | Payments | PATCH | /merchants/{id} | 編輯商號 | P2 | 未開始
180 | Payments | GET | /payment-bank-accounts | 查詢金流用銀行帳號 | P2 | 未開始
181 | Payments | POST | /payment-bank-accounts | 建立金流用銀行帳號 | P2 | 未開始
182 | Payments | PATCH | /payment-bank-accounts/{id} | 編輯金流用銀行帳號 | P2 | 未開始
183 | Payments | GET | /app-purchase-orders | 查詢行動支付訂單列表 | P2 | 未開始
184 | Payments | GET | /app-purchase-orders/{id} | 查詢行動支付訂單詳情 | P2 | 未開始

## 📊 統計儀表板
YOTA 後台專案 — 開發統計儀表板
📋 工作項統計 |  | 🔌 API 統計
P0 工作項 | 24 | P0 API | 29
P0/P1 混合 | 1 | P1 API | 115
P1 工作項 | 38 | P2 API | 40
P2 工作項 | 10 | 總計 | 184
總計 | 73
⏱ 時間線估算 |  | 👥 人員分工
P0 完成 | 第 10 周 | Lead | 架構 + Auth + Finance 核心
P1 完成 | 第 24 周 | 後端 A | Members + Agents
P2 完成 | 第 28 周 | 後端 B | Finance + Payments
總預期 | 28 周 ≈ 7 個月 | 後端 C | Audit + System + Quality
若省略 P2 | 22 周 ≈ 5.5 個月 | 後端 D | Games + Promotions + Layout
🏗 API 分布（按優先序） |  | ⚠️ 高風險模組
P0 / 總比例 | 29 / 184 = 16% | Finance 鎖單 | 🔴 超高複雜度
P1 / 總比例 | 115 / 184 = 62% | 餘額快照 | 🟠 需 Transaction 設計
P2 / 總比例 | 40 / 184 = 22% | 代理結算 | 🟠 多層級計算
最大模組 | Finance（23 支） | ConnectRPC vs REST | ⚠️ 需優先對齊
第二大模組 | Agents（14 支） | 私有套件存取 | ⚠️ git.elitepro.ltd